- 暨南大学法学院/知识产权学院2025届毕业晚会策划案

- 一、活动概述

- 1、活动名称

- 感恩启航，梦想飞扬——暨南大学法学院/知识产权学院2025届毕业晚会

- 2、活动目的

- 毕业典礼被视为高校对毕业学子进行思想政治教育的“最后一课”，旨在通过这一仪式感强的活动，让学生收获获得感、归属感，并通过精心设计的活动内容，达到思想政治教育的目的。学院秉持这一目的，致力于帮助学生们在面对人生新阶段时释放自己的压力，宣泄自己的情感，表达对母校的感恩之情。希望毕业生们能在本次活动中留下宝贵的回忆，为自己在暨南园的求学之旅画下圆满的的句号。

- 3、活动时间

- 暂定5-6月晚上举办

- 4、活动地点

- 操场

- 5、负责单位

- 暨南大学法学院/知识产权学院

- 6、活动对象

- 暨南大学法学院/知识产权学院2025届全体毕业生

- 二、活动内容和活动流程

- 1、前期准备

- （1）前期宣传与准备

- 与宣编部沟通制作毕业晚会有关宣传海报和线上推送并发布报名通知。

- 联系宣编工作人员收录毕业生大学生活的活动照片，配上合适的音乐制作回忆录视频，在晚会开始前期（投屏）/暖场音乐循环播放。

- 预约宣编工作人员负责毕业晚会的现场拍摄。

- 招募晚会志愿者

- 制作并打印毕业晚会节目单和主要流程，准备矿泉水及舞台装饰等物资

- （2）主持人选拔及节目收集

- 主持人共两人（1男1女），由老师指定或采取线上报名选拔的方式确定。*可师生组/学生组/老师组

- 统计线上报名的表演名单，由学院指导老师、主席团成员及节目负责人进行筛选。*总共8~10个节目

- 提前联系领导及学生代表准备致辞和讲话内容。

- （3）彩排流程

- 总共进行三次彩排

- 第一次彩排：需要明确节目顺序、晚会流程以及所需物资，联系工作人员进行灯光音响设备的初步调试，并进行反馈及改善。

- 第二次彩排（晚会前一天）：要求节目全部成型，表演者可带妆进行彩排，明确和落实各节目的流程细节。

- 第三次彩排（晚会当天开始前）：要求完全熟悉流程和走位，最后对舞台灯光音响设备进行最后调试。

- 2、活动流程（*活动时长预计两个小时，120分钟）

- （1）各部门工作人员以及表演人员提前到场，进行最后的彩排和布置工作

- （2）观众及领导嘉宾入场，循环播放提前制作好的回忆录VCR

- （3）主持人开场，介绍各位领导嘉宾

- （4）领导致辞

- （5）节目表演（最后一个节目——全场大合唱）

- （6）抽奖环节：在座位后面贴上号码，在抽奖箱中放入座位号，每间隔三个节目进行一次抽奖，总共抽三次，每次抽2－3个人，座位号被抽中的学生获得小礼品

- （7）毕业生发表感想

- （8）主持人宣布晚会结束，并进行全场大合照

- 3、活动结束

- （1）先安排领导嘉宾退场，领导退场后安排观众有序退场

- （2）工作人员清点物资、打扫卫生、清理场地

- 三、前期物资与与人员准备

- 1、物资准备

- 物资清单

| - 物资类别 | - 物品 | - 单价 | - 数量 | - 购买方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 前期准备 | - 矿泉水 |  |  |  |
|  | - 节目单、流程单、嘉宾名单、座位号 |  |  |  |
|  | - 舞台装饰 |  |  |  |
|  | - 抽奖箱 |  |  |  |
|  | - 抽奖奖品 |  |  |  |
|  | - 帐篷（突发极端天气情况） |  |  |  |
| - 晚会物资 | - 麦克风（包括手麦、立麦，具体数量视实际情况而定） |  | - 视实际主持人员、表演人员数量及需求而定 |  |
|  | - 椅子 |  | - 视实际人员数量及需求而定 |  |
|  | - 对讲机 |  | - 视实际工作人员数量及需求而定 |  |
|  | - 投影屏幕 |  |  | - 外包（待定） |
| - 应急药物 | - 医药箱 |  |  |  |

- 总预算：2-3w

- 2、人员准备

| - 人员 | - 人员用途 | - 数量 | - 采用方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 主持人 | - 负责整场活动的主持工作 | - 1男1女 | - 由老师指定或采取线上报名选拔的方式确定（可师生组/学生组/老师组） |
| - 道具组 | - 负责在表演人员上下场时搬道具 | - 5-10人 | - 志愿者招募 |
| - 节目组 | - 负责节目审核和总排练 | - 待定 | - 法学院团委学生会成员及老师 |
| - 技术组 | - 负责控制灯光、音响、大屏 | - 待定 | - 志愿者招募/外包 |
| - 礼仪组 | - 负责指引组织观众入场就座 | - 视实际场地大小而定 | - 志愿者招募 |
| - 后勤及应急小组 | - 负责搬运物资等工作、负责突发事件的全面管控 |  | - 法学院团委学生会成员 |

- 四、应急准备方案

- 1、成立应急小组：小组成员包括应对突发事件的总负责人，现场主管，以及活动现场布置和活动各个环节的专门负责人。

- （1）总负责人负责事件的全面管控，事件发生时，在最快的时间内作出决策。

- （2）现场主管根据总负责人的决策对现场予以协调和组织，必要时，向现场说明情况，稳定现场人员的情绪，以便应急工作的顺利开展。

- （3）各环节专门负责人主要承担对自身职责范围内的各项工作的准备、监督、检查和防备，若出现问题，迅速反映，及时排除。

- 2、现场应急实施

- （1）有意外受伤者，状况较轻用医药箱简单处理，严重者考虑立即送往医院。

- （2）有节目参演人员未到而无法上场的情况，视现场具体情况可考虑添加中场互动延后时间，也可交换节目顺序、按节目顺序后推。

- （3）活动前提前测试和检察设备，准备备用设备，要有专业技术人员驻场；现场有媒体声音、画面发生故障无法正常播出的情况，首先稳定现场秩序，再检察电脑、设备、总电源情况，必要时联系专业人员调整。

- （4）活动报幕时建议参会人员手机静音，做好提醒工作。

- （5）将拍摄人员或频繁走动人员安排在过道或大门附近位置，以免影响观众。

- （6）提前预演活动安排，调整活动各环节时间，避免日程大幅度延迟。

- （7）如遇突发极端天气出现，可安排学生到帐篷处躲避。

- 创意市集（待定）

| - 摊位 | - 活动形式 |
| --- | --- |
| - 幸运刮刮乐 | - 定制的刮刮乐卡片写有各种奖品，参与者可以用指甲或硬币刮开表面，并换取与刮刮乐卡片对应的奖品。具体奖品可以是拍立得、定制书签、夏日特调饮品。 - 道具：刮刮乐定制卡片、奖品 |
| - 寄语未来 | - 毕业生可以在卡片上写下一句给自己或同学的毕业寄语并留下，然后带走一张别人写的卡片，交换对彼此的祝福。 - 道具：卡片 |
| - 拼贴诗 | - 准备十首与青春、梦想、爱有关的诗歌，并将它们拆分成若干个独立的词语和短句。毕业生可以选择他们喜欢的片段，并贴在底卡上。最终，这些片段将重新组成一首新的诗歌，产生奇妙的化学反应。 - 道具：底卡、词语断句碎片、便签夹、细绳 |
| - 不快乐回收站 | - 将不开心的事写在纸上，扔进回收站，象征性地告别过去所有的不快，迎接全新的开始。用一个特别的形式，相互鼓励和支持，共同迈进更美好的明天。 - 道具：特制回收站、书写工具和纸张、鼓励标语 |
| - 交换市集 | - 毕业生带来不需要的物品，与他人交换所需，促进资源共享和友谊的延续。 - *需考虑提前通知的问题 - 道具：物品分类标识、交换清单 |
| - 拍立得留念 | - 毕业生可以找摊位负责人员帮忙拍一张拍立得并免费带走留念，每人一张，不得重复领取。 - 道具：拍立得、拍立得相纸 |
| - 冰饮摊/小吃摊 | - 准备一些简单易制的饮品或小吃（如柠乐、冰粉），以刮刮乐奖品或小游戏奖品的形式送出。 - 道具：汽水、冰块 |
| - 歌曲点唱 | - 毕业生可以选择与毕业主题相关的歌曲，让摊位负责人员现场播放，或是提前安排有唱歌才艺的同学现场点唱。 - 道具：音响 |